## Table 1
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA – SEJUS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA - STI
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - GEARE
OBRAS DE RESPONSABILIADE DA GEARE
OBRA | PROCESSO E-DOCS | DATA DE INICIO | PREÇO TOTAL | PAGO | PERCENTUAL PAGO | STATUS | PRAZO DE EXECUÇÃO | LINK PARA CONTRATO | LINK PARA TERMOS ADITIVOS | LINK PARA APOSTILAMENTO | LINK PARA BOLETIM DE MEDIÇÃO | ATUALIZADO | ETAPA
CONSTRUÇÃO BASE SPCON | 2023-R2CC8 | 2024-03-15 | R$ 1.121.903,36 | R$ 594.796,45 | 53.02 | EM EXECUÇÃO | 2025-09-01 | https://sejus.es.gov.br/Media/Sejus/OBRAS/Contrato_2024.000021.46101.01_-_constru%C3%A7ao_base_SPCON_Viana.pdf | https://sejus.es.gov.br/Media/Sejus/OBRAS/1%C2%BA_Termo_Aditivo_-_Contrato_2024.000021.46101.01_-_INOVAR_ENGENHARIA_-_prorroga%C3%A7%C3%A3o.pdf | NÃO SE APLICA | https://sejus.es.gov.br/Media/Sejus/OBRAS/1%C2%AA%20MEDI%C3%87%C3%83O.pdf | 2025-05-27 | https://sejus.es.gov.br/Media/Sejus/OBRAS/BOLETIM%20DE%20MEDI%C3%87%C3%83O%20-%20ETAPAS%20DA%20OBRA.pdf
[9 empty] | https://sejus.es.gov.br/Media/Sejus/OBRAS/2%C2%BA_Termo_Aditivo_-_Contrato_2024.000021.46101.01_-_INOVAR_SOLU%C3%87%C3%95ES_-_prorroga%C3%A7%C3%A3o_e_execu%C3%A7%C3%A3o.pdf |  | https://sejus.es.gov.br/Media/Sejus/OBRAS/2%C2%AA%20MEDI%C3%87%C3%83O.pdf
https://sejus.es.gov.br/Media/Sejus/OBRAS/3%C2%AA%20MEDI%C3%87%C3%83O.pdf
https://sejus.es.gov.br/Media/Sejus/OBRAS/4%C2%AA%20MEDI%C3%87%C3%83O.pdf
https://sejus.es.gov.br/Media/Sejus/OBRAS/5%C2%AA%20MEDI%C3%87%C3%83O.pdf