## obras concluídas
OBRA | CONTRATO | PROCESSO | DATA DE INICIO | ETAPAS | PERCENTUAL CONCLUÍDO | STATUS | DATA DE CONCLUSÃO PREVISTA | DATA EFETIVA DE CONCLUSÃO | VALOR CONTRATADO | VALOR PAGO | ATUALIZADO EM | LINK PARA CONTRATO | LINK PARA TERMOS ADITIVOS | LINK PARA APOSTILAMENTOS | LINK PARA BOLETINS DE MEDIÇÃO
CONSTRUÇÃO DA BASE DA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA (SIT) EM VIANA | 2024.000021.46101.01 | 2023-R2CC8 | 2024-03-15 | SERVIÇOS PRELIMINARES INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS MOVIMENTO DE TERRA ESTRUTURAS PAREDES E PAINÉIS ESQUADRIAS DE MADEIRA ESQUADRIAS METÁLICAS VIDROS E ESPELHOS COBERTURA IMPERMEABILIZAÇÃO TETOS E FORROS REVESTIMENTO DE PAREDES PISOS INTERNOS E EXTERNOS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS OUTRAS INSTALAÇÕES APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS APARELHOS ELÉTRICOS PINTURA SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% | CONCLUÍDA | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 1121903.36 | 1067014.97 | 2026-06-02 | https://sejus.es.gov.br/Media/Sejus/OBRAS/Contrato_2024.000021.46101.01_-_constru%C3%A7ao_base_SPCON_Viana.pdf | https://sejus.es.gov.br/media/OBRAS/1%C2%BA_Termo_Aditivo_-_Contrato_2024.000021.46101.01_-_INOVAR_ENGENHARIA_-_prorroga%C3%A7%C3%A3o.pdf |  | https://sejus.es.gov.br/Media/Sejus/OBRAS/1%C2%AA%20MEDI%C3%87%C3%83O.pdf
[13 empty] | https://sejus.es.gov.br/media/OBRAS/2%C2%BA_Termo_Aditivo_-_Contrato_2024.000021.46101.01_-_INOVAR_SOLU%C3%87%C3%95ES_-_prorroga%C3%A7%C3%A3o_e_execu%C3%A7%C3%A3o.pdf |  | https://sejus.es.gov.br/Media/Sejus/OBRAS/2%C2%AA%20MEDI%C3%87%C3%83O.pdf
[13 empty] | https://sejus.es.gov.br/media/OBRAS/obras2/3%C2%BA_Termo_Aditivo_-_Contrato_2024.000021.46101.01_-_INOVAR_SOLU%C3%87%C3%95ES_-_prorroga%C3%A7%C3%A3o_e_execu%C3%A7%C3%A3o.pdf |  | https://sejus.es.gov.br/Media/Sejus/OBRAS/3%C2%AA%20MEDI%C3%87%C3%83O.pdf
[13 empty] | https://sejus.es.gov.br/media/OBRAS/4o_termo_aditivo_-_contrato_2024-000021-46101-01-base-sit.pdf |  | https://sejus.es.gov.br/Media/Sejus/OBRAS/4%C2%AA%20MEDI%C3%87%C3%83O.pdf
[13 empty] | https://sejus.es.gov.br/media/OBRAS/termo_ajuste_de_contas_-_contrato_2024-000021-46101-01-base-sit.pdf |  | https://sejus.es.gov.br/Media/Sejus/OBRAS/5%C2%AA%20MEDI%C3%87%C3%83O.pdf
https://sejus.es.gov.br/media/OBRAS/6%C2%B0_MEDI%C3%87%C3%83O.pdf
https://sejus.es.gov.br/media/Arquivos%20PDF/7_Medi%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://sejus.es.gov.br/media/OBRAS/obras2/8%C2%B0_MEDI%C3%87%C3%83O_rev01.pdf
https://sejus.es.gov.br/media/OBRAS/9a_medicao_-_base-sit.pdf