## obras em andamento
OBRA | CONTRATO | PROCESSO | DATA DE INICIO | ETAPAS | PERCENTUAL CONCLUÍDO | STATUS | DATA DE CONCLUSÃO PREVISTA | DATA EFETIVA DE CONCLUSÃO | VALOR CONTRATADO | VALOR PAGO | ATUALIZADO EM | LINK PARA CONTRATO | LINK PARA TERMOS ADITIVOS | LINK PARA APOSTILAMENTOS | LINK PARA BOLETINS DE MEDIÇÃO
RETROFIT EDIFÍCIO ODIMAR RIBEIRO DE SOUZA | 2025.000071.46101.01 | 2024-SQ0ZJ | 2025-06-23 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS SERVIÇOS PRELIMINARES INSTALAÇÃO DE CANTEIROS E ANDAIMES TRANSPORTE ESTRUTURAS PAREDES E DIVISÓRIAS ESQUADRIAS DE MADEIRA ESQUADRIAS METÁLICAS E DE VIDRO VIDROS E ESPELHOS COBERTURA IMPERMEABILIZAÇÃO TETOS E FORROS REVESTIMENTOS DE PAREDE PISOS INTERNOS E EXTERNOS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INSTALAÇÕES DE ELEVADORES SISTEMA DE AR CONDICIONADO OUTRAS INSTALAÇÕES APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS APARELHOS ELÉTRICOS PINTURA FACHADA SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 14.96% | EM ANDAMENTO | 2026-06-07 |  | 17000000 | 2542685.72 | 2026-06-02 | https://sejus.es.gov.br/media/OBRAS/contrato_2025-000071-46101-01_-_retrofit_caramuru.pdf |  |  | https://sejus.es.gov.br/media/OBRAS/1a-medicao-caramuru.pdf https://sejus.es.gov.br/media/OBRAS/2a-medicao-caramuru.pdf https://sejus.es.gov.br/media/OBRAS/3a-medicao-caramuru.pdf https://sejus.es.gov.br/media/OBRAS/4a-medicao-caramuru.pdf https://sejus.es.gov.br/media/OBRAS/5a-medicao-caramuru.pdf